## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 31.01 | [7 empty] | 5.02 | [7 empty] | 6.02 | [7 empty] | 7.02 | [7 empty] | 19.02 | [7 empty] | 20.02 | [7 empty] | 21.02 | [7 empty] | 22.02 | [7 empty] | 23.02 | [7 empty] | 26.02
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Als Spieler möchte ich mir vor dem Spiel einen Namen geben. | 3h / 2h |  | Nico SOLL | bar: 31.01 3 to 31.01 5
Nico IST | bar: 31.01 3 to 31.01 4; 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
2 | Als Spieler möchte ich erst das Spiel starten können, wenn mein Gegner auch bereit ist (Namen eingegeben hat und auf Spiel starten gedrückt hat). | 8h / 7h |  | Nico SOLL
Nico IST | bar: 19.02 8 to 21.02 1
Joey SOLL
Joey IST
3 | Als Spieler möchte ich am Anfang des Spiels die Map mit dem Spieltimer sehen können. | 4h / 4h |  | Nico SOLL | bar: 5.02 1; 5.02 8 to 6.02 5
Nico IST | bar: 5.02 1 to 5.02 2; 5.02 8 to 6.02 3; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 2 to 6.02 5; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
4 | Als Spieler möchte ich mich mit entsprechenden Tasten bewegen können. | 3h / 3h |  | Nico SOLL
Nico IST
Joey SOLL | bar: 31.01 3 to 31.01 5
Joey IST
5 | Als Spieler möchte ich eine Bombe legen können, die nach einem Timer von 3 Sekunden explodiert. | 6h / 7h |  | Nico SOLL | bar: 5.02 1
Nico IST | bar: 5.02 1; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 6 to 5.02 3; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
6 | Als Spieler möchte ich den anderen Spieler sehen können, da das Spiel über das Netzwerk (Socket) läuft. | 6h / 5h |  | Nico SOLL | bar: 5.02 4 to 6.02 1
Nico IST | bar: 6.02 4 to 6.02 5; 6.02 7 to 7.02 1
Joey SOLL | bar: 5.02 4 to 6.02 1
Joey IST
7 | Als Spieler möchte ich sehen wieviele Lebenspunkte mir abgezogen worden sind durch die explodierte Bombe. | 5h / 5h |  | Nico SOLL | bar: 6.02 6 to 7.02 2
Nico IST | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 6; 6.02 8 to 7.02 4; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 6 to 7.02 2; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
8 | Als Spieler möchte ich sehen können wie viele Lebenspunkte ich und mein Gegner noch haben. | 3h / 4h |  | Nico SOLL | bar: 7.02 3 to 7.02 6
Nico IST | bar: 7.02 8 to 19.02 4
Joey SOLL | bar: 7.02 3 to 7.02 6
Joey IST
9 | Als Spieler möchte ich nach einem Spiel auswählen können, ob ich erneut spielen möchte oder das Programm beenden möchte. | 4h / 5h |  | Nico SOLL | bar: 20.02 4 to 21.02 1
Nico IST | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8 to 22.02 5; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 4 to 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
10 | Als Spieler möchte ich sehen, wer verloren hat und wer gewonnen hat. | 3h / 2h |  | Nico SOLL | bar: 19.02 8 to 20.02 3
Nico IST | bar: 22.02 7 to 23.02 1
Joey SOLL | bar: 19.02 8 to 20.02 3
Joey IST
11 | Als Spieler möchte ich, dass der Timer zu Spielbeginn von 5min herunterzählt. | 3h / 2h |  | Nico SOLL | bar: 31.01 8 to 5.02 2
Nico IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
12 | Als Spieler möchte ich zwischen 3 verschiedenen Maps auswählen können. | 6h / 0h |  | Nico SOLL
Nico IST
Joey SOLL
Joey IST
13 | Als Spieler möchte ich mir die Highscores ansehen können, indem ich auf den Highscorebutton drücke. | 8h / 0h |  | Nico SOLL
Nico IST | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
14 | Als Projektleiter möchte ich, dass die Dokumentation(Teil1) am Mittwoch 12:00 Uhr komplett fertig ist. | 2h / 1h |  | Nico SOLL | bar: 31.01 1 to 31.01 2
Nico IST
Joey SOLL | bar: 31.01 1 to 31.01 2
Joey IST
15 | Als Projektleiter möchte ich, dass der Sourcecode übersichtlich und strukturiert gehalten / geschrieben wird, um Komplikationen zu vermeiden. |  |  | Nico SOLL
Nico IST | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey SOLL | bar: 31.01 8; 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8; 22.02 8; 23.02 8
Joey IST
| Meilensteine |  |  |  | 31.01 8: ❶