## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US 1 | Muss | 1 | 3 | Als Spieler möchte ich mir vor dem Spiel einen Namen geben. | Done | 1
US 2 | Muss | 3 | 8 | Als Spieler möchte ich erst das Spiel starten können, wenn mein Gegner auch bereit ist (Namen eingegeben hat und auf Spiel starten gedrückt hat). | Open | 2
US 3 | Muss | 1 | 4 | Als Spieler möchte ich am Anfang des Spiels die Map mit dem Spieltimer sehen können. | Open | 1
US 4 | Muss | 2 | 3 | Als Spieler möchte ich mich mit entsprechenden Tasten bewegen können. | Done | 1
US 5 | Muss | 2 | 6 | Als Spieler möchte ich eine Bombe legen können, die nach einem Timer von 3 Sekunden explodiert. | Done | 2
US 6 | Muss | 3 | 6 | Als Spieler möchte ich den anderen Spieler sehen können, da das Spiel über das Netzwerk (Socket) läuft. | Open | 2
US 7 | Muss | 3 | 5 | Als Spieler möchte ich sehen wieviele Lebenspunkte mir abgezogen worden sind durch die explodierte Bombe. | Open | 2
US 8 | Muss | 4 | 3 | Als Spieler möchte ich sehen können wie viele Lebenspunkte ich und mein Gegner noch haben. | Open | 2
US 9 | Muss | 5 | 4 | Als Spieler möchte ich nach einem Spiel auswählen können, ob ich erneut spielen möchte oder das Programm beenden möchte. | Open | 3
US 10 | Muss | 5 | 3 | Als Spieler möchte ich sehen, wer verloren hat und wer gewonnen hat. | Open | 3
US 11 | Muss | 2 | 3 | Als Spieler möchte ich, dass der Timer zu Spielbeginn von 5min herunterzählt. | Done | 1
US 12 | Kann | 6 | 6 | Als Spieler möchte ich zwischen 3 verschiedenen Maps auswählen können. | Open | 4
US 13 | Kann | 6 | 8 | Als Spieler möchte ich mir die Highscores ansehen können, indem ich auf den Highscorebutton drücke. | Open | 4
NUS 1 | Muss | 1 | 2 | Als Projektleiter möchte ich, dass die Dokumentation(Teil1) am Mittwoch 12:00 Uhr komplett fertig ist. | Done | 1
NUS 2 | Muss | 1 |  | Als Projektleiter möchte ich, dass der Sourcecode übersichtlich und strukturiert gehalten / geschrieben wird, um Komplikationen zu vermeiden. | Open
InProgress
ReadyToTest
Done
Offene Story Point: |  |  | 47
Erledigte Story Points: |  |  | 17
Story Points in Progress |  |  | 0
Story Points Total: |  |  | 64

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als User möchte ich meine Daten speichern können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
Daten in Tabelle speichern
GUI erstellen
…
US 2 | Als User möchte ich meine Daten updaten können | …
Sprintstart: |  | 2016-01-01
Sprintende: |  | 2016-02-03
Dauer [Tage]: |  | 33

## Sprintbacklog 2
S

## Sprintbacklog 3
Sprin